# Método de Entrega IRBIS — o padrão que todo projeto herda

Criado: 01/ago/2026. Status: regra vigente a partir do próximo projeto que entrar. Verificado 09/ago/2026 contra o pivot de 04/ago: este documento já nasceu agnóstico de produto (fases, gates e leis valem pra "site, landing page, sistema, agente de IA, conteúdo") — não precisou de correção. Único ajuste de leitura: como site saiu de escopo, o perfil "Sistema / agente de IA" (seção 4) é o perfil padrão agora, não mais um entre vários — os perfis de Landing page/Site institucional ficam como referência histórica, não como opção ativa. O que ele é: a espinha fixa de qualquer entrega da IRBIS — site, landing page, sistema, agente de IA, conteúdo. Sete fases, sete portões. O que muda de projeto pra projeto está isolado em 3 botões de adaptação (seção 4). Tudo o resto é igual sempre. O que ele NÃO é: um cronograma. Cronograma é artefato da Fase 2, feito por projeto.

Relação com o que já existia: processo-entrega-padrao-irbis.md deixa de ser "o processo" e passa a ser o perfil SITE instanciado deste método (ordem Estratégia → Design → Copy → Código, prazos de LP/institucional, stack Stitch/Claude/Vercel). Este documento manda; aquele detalha um perfil.

Este documento também fecha a lacuna nomeada no manual-operacoes-irbis.md como "Kit de onboarding pós-assinatura": as Fases 0, 1 e 2 são o kit.

## 1. As 5 leis (invioláveis — quebrar uma é o que estraga projeto, não a falta de talento)

Lei 1 — Nada avança sem gate. Cada fase termina num critério binário: passou ou não passou. Se você precisa "achar" que está pronto, o gate está mal escrito.

Lei 2 — Fase sem artefato não aconteceu. Toda fase produz um arquivo, com nome fixo, na pasta do projeto. Reunião boa sem arquivo = fase não cumprida. O artefato é a prova, o contrato de memória e a defesa quando o cliente lembrar diferente.

Lei 3 — Escopo é lista fechada com critério de aceite por item. Cada item de escopo tem uma frase que descreve o teste que ele precisa passar. "Até ficar bom", "até sair do jeito que ele quer" e "ajustes ilimitados" são proibidos por escrito. Toda vez que aparecer um "até", ele precisa de número: até 2 rodadas, até 3 formatos, até 5 casos reais.

Lei 4 — Pedido novo não entra no ciclo em curso. Vira linha na Fila (03-ciclos/fila.md). No fim do ciclo você classifica: cabe no escopo congelado → entra no próximo ciclo; não cabe → aditivo cotado antes de ser feito (Cláusula 4 do contrato). Nunca "faz que é rapidinho".

Lei 5 — Dependência do cliente pausa o relógio, por escrito, no dia. Todo insumo que depende do cliente tem dono, data e um lugar onde é cobrado. Atrasou 1 dia → a data final desloca 1 dia e você comunica no mesmo dia, não no fim. Prazo que estoura sem aviso vira culpa sua mesmo quando não é.

## 2. A pasta obrigatória (o esqueleto que nasce junto com o projeto)

Criada na Fase 0, sempre igual, em 02 - Projetos/<Cliente>/:

02 - Projetos/<Cliente>/
├── 00-contrato/          contrato assinado, anexo de escopo, recibo, comprovante da entrada
├── 01-escopo/            escopo-congelado.md · criterios-aceite.md · mapa-de-decisao.md
├── 02-plano/             plano-entrega.md · dependencias-cliente.md
├── 03-ciclos/            ciclo-01.md, ciclo-02.md … · fila.md · decisoes.md
├── 04-homologacao/       roteiro-testes.md · termo-aceite.md
├── 05-virada/            acessos.md · treinamento.md · guia-do-usuario.*
├── 06-estabilizacao/     chamados.md · medicao-resultado.md
└── 07-encerramento/      post-mortem.md · voz-do-cliente.md · repitch.md

Regra: pasta vazia é sinal. Se 04-homologacao/ está vazia na semana da entrega, o projeto não está onde você acha que está.

## 3. As 7 fases

Formato de leitura: Entra (pré-requisito) · Faz · Sai (artefato) · 🚪 Gate · Erro clássico.

### F0 — Arranque

Do "sim" ao relógio começar a contar.

- Entra: proposta aceita.

- Faz: roda o 03 - Comercial/06 - Jurídico/checklist-dia-do-sim.md inteiro (contrato preenchido → anexo de escopo → assinatura Gov.br → entrada por PIX → recibo). Cria a pasta do projeto com as 8 subpastas. Agenda o kickoff em até 48h da entrada compensada.

- Sai: 00-contrato/ completo + pasta criada + kickoff na agenda.

- 🚪 Gate: entrada compensada no extrato (não "prometida") e kickoff marcado com data.

- Erro clássico: começar a produzir antes da entrada cair. Cláusula 3 existe pra isso — e você já quebrou essa regra antes por ansiedade de mostrar serviço.

### F1 — Imersão e congelamento

A fase que define se o projeto vai ser lucrativo ou um pesadelo. Nenhuma linha de código aqui.

- Entra: F0 fechada.

- Faz:

  - Kickoff (60–90 min) com o decisor. Pauta fixa: o que existe hoje, como o trabalho é feito hoje passo a passo, o que precisa existir, o que não vai existir, quem decide.

  - Escreve o escopo congelado: lista numerada de entregáveis. Cada item ganha critério de aceite — a frase do teste (Lei 3).

  - Escreve o mapa de decisão: quem é o decisor único (uma pessoa), quem são os usuários que dão opinião mas não decidem, e como as opiniões chegam (um canal só).

  - Levanta a lista de acessos, dados e materiais que você precisa receber.

- Sai: 01-escopo/escopo-congelado.md · 01-escopo/criterios-aceite.md · 01-escopo/mapa-de-decisao.md

- 🚪 Gate: o decisor único respondeu por escrito (WhatsApp serve, print vale) "aprovado" ao escopo congelado, incluindo a lista do que fica fora.

- Erro clássico: confundir entusiasmo com aprovação. Cliente animado na call ≠ escopo aprovado. E: coletar opinião de todo mundo do time do cliente sem definir quem decide — é assim que 3 pessoas te dão 3 padrões diferentes de "pronto".

### F2 — Plano de entrega

Traduzir o escopo em datas, e — mais importante — em obrigações do cliente.

- Entra: escopo aprovado por escrito.

- Faz:

  - Quebra o escopo em ciclos (semanais por padrão). Cada ciclo tem um entregável demonstrável.

  - Define a data-alvo de cada marco e a data de homologação, contando do dia da entrada (Cláusula 6).

  - Escreve dependencias-cliente.md: cada insumo com o quê / quem / até quando / o que trava se atrasar.

  - Manda o plano pro cliente em uma mensagem única, com as dependências dele em destaque.

- Sai: 02-plano/plano-entrega.md · 02-plano/dependencias-cliente.md

- 🚪 Gate: cliente confirmou o plano e as datas das dependências dele.

- Erro clássico: cronograma que só lista o que você faz. O atraso quase nunca é seu — é o material que não chegou. Sem esse arquivo você não tem como provar isso depois.

### F3 — Ciclos de construção

O loop. Sempre o mesmo, quantas vezes forem necessárias.

- Entra: plano confirmado.

- Faz (por ciclo, sem variação):

  - Segunda: abre ciclo-NN.md com o escopo do ciclo (só itens do escopo congelado) e puxa o que ficou na fila.

  - Construção. Ambiente de preview sempre no ar — o cliente vê evoluir, não precisa perguntar.

  - Demo (20–30 min, dia fixo da semana): mostra o que ficou pronto, testa junto contra o critério de aceite do item, coleta ajustes.

  - Fecha o ciclo: ajustes que cabem no escopo → próximo ciclo. Pedidos novos → fila.md. Decisões tomadas na call → decisoes.md, uma linha por decisão com data.

  - Manda o resumo do ciclo em texto: feito / próximo / preciso de você.

- Sai: 03-ciclos/ciclo-NN.md · fila.md · decisoes.md atualizados

- 🚪 Gate (por ciclo): demo feita, resumo enviado, fila classificada (escopo vs. aditivo). Gate final da fase: 100% dos itens do escopo congelado marcados como construídos.

- Erro clássico: deixar a demo cair quando a semana foi ruim. É justamente na semana ruim que a demo salva o projeto — cliente aguenta atraso avisado, não aguenta silêncio.

### F4 — Homologação

A fase que quase toda agência pula, e é a que mata o "até ficar bom".

- Entra: todos os itens construídos.

- Faz:

  - Escreve o roteiro de testes: um caso real do cliente por item de escopo. Em software, casos do próprio negócio dele, não exemplo inventado.

  - Cliente testa por conta durante um período fechado (padrão: 3 dias úteis), registrando o que achou.

  - Call de aceite: percorre o criterios-aceite.md item a item. Cada um recebe ✅ aceito / 🔧 ajuste (dentro do critério) / ➕ aditivo (fora).

  - Ajustes 🔧 têm janela fechada — padrão: 1 rodada, até 5 dias úteis. Acabou a rodada, acabou.

- Sai: 04-homologacao/roteiro-testes.md · termo-aceite.md (a lista com o carimbo de cada item)

- 🚪 Gate: termo de aceite com 100% dos itens em ✅, confirmado por escrito pelo decisor. Sem isso não existe entrega, não existe fim de projeto e não começa a contar garantia.

- Erro clássico: entregar e "ir ajustando". Sem termo de aceite o projeto nunca termina — e você trabalha de graça por meses no que vendeu por 6 semanas.

### F5 — Virada e transferência

O cliente sai daqui sem depender de você para operar. Isso não enfraquece a recorrência: fortalece, porque a recorrência passa a ser escolha e não refém.

- Entra: termo de aceite fechado.

- Faz:

  - Produção no ar, nas contas do cliente (Vercel, Supabase, Claude, domínio — no CNPJ dele).

  - acessos.md: cada serviço, quem é o dono da conta, onde estão as credenciais, o que acontece se ele quiser te tirar amanhã.

  - Treinamento dos usuários finais (grave a tela — vira o material de suporte e o próximo ativo de venda).

  - Guia do usuário: curto, com os 5 caminhos que ele vai usar 95% do tempo.

- Sai: 05-virada/acessos.md · gravação do treinamento · guia do usuário

- 🚪 Gate: cliente conseguiu executar sozinho, na frente de você, o fluxo principal — pelo menos uma vez.

- Erro clássico: treinar o decisor e não quem vai usar todo dia. Sistema morre pelo usuário, não pelo chefe.

### F6 — Estabilização (30 dias)

A garantia (Cláusula 10) vira instrumento, não passivo.

- Entra: sistema/site no ar com usuários usando.

- Faz:

  - chamados.md: registra tudo que aparece — bug, dúvida, pedido. Classifica: garantia / suporte / aditivo.

  - Pulso de satisfação na entrega, roteiro do voz-do-cliente.md. Nota 9–10 abre a janela do depoimento na mesma conversa.

  - Mede o resultado prometido. Você vendeu um número (tempo devolvido, peça em 1 dia, X leads). Vai atrás dele e escreve em medicao-resultado.md, com o dado que der pra verificar.

  - Call de 30 dias: fim da garantia. Chega com o número na mão e com o histórico de chamados — é a prova concreta pro pacote de acompanhamento.

- Sai: 06-estabilizacao/chamados.md · medicao-resultado.md

- 🚪 Gate: call de 30 dias feita, resultado medido (mesmo que o número tenha vindo pior do que você prometeu — aí é ainda mais importante ser você a levantar isso).

- Erro clássico: sumir depois do ar e reaparecer só pra vender mensalidade. O chamado registrado é o que transforma "quer contratar suporte?" em "neste mês você precisou de 7 ajustes; o pacote cobre isso".

### F7 — Encerramento e carteira

Projeto encerra. Cliente não.

- Entra: F6 fechada.

- Faz:

  - Post-mortem interno (30 min, sozinho): o que estourou prazo e por quê · o que entrou como aditivo · quantas horas o projeto custou de verdade vs. o preço · o que vira regra nova neste documento.

  - Feedback de fim de projeto — as 3 perguntas do voz-do-cliente.md (Must-Have · momento de fricção · próxima dor).

  - Repitch do MRR e pedido de indicação, roteiros em processo-entrega-mrr-indicacao-irbis.md e sistema-indicacao-base-irbis.md.

  - Entra na carteira: os 4 campos do processo-gestao-carteira.md (último contato · pacote ativo · próxima camada candidata · data do próximo toque). A "próxima dor" da pergunta 3 preenche o campo da próxima camada sozinha.

- Sai: 07-encerramento/post-mortem.md · voz-do-cliente.md · repitch.md + linha do cliente na carteira do CRM

- 🚪 Gate: os 4 campos da carteira preenchidos com data do próximo toque agendada. Cliente sem próximo toque marcado = cliente perdido em 90 dias.

- Erro clássico: pular o post-mortem porque "deu certo". Projeto que deu certo é exatamente de onde sai a regra que faz o próximo dar certo — e o preço do próximo.

## 4. Os 3 botões de adaptação (a única coisa que muda por projeto)

Toda vez que um projeto novo entrar, você responde a 3 perguntas na Fase 2. O resto do método não se discute.

| Botão | Pergunta | Onde é definido |
| --- | --- | --- |
| 1. Ritmo | Quantos ciclos, de que tamanho, com demo em que dia? | 02-plano/plano-entrega.md |
| 2. Definição de pronto | O que, concretamente, faz um item passar no aceite? | 01-escopo/criterios-aceite.md |
| 3. Métrica prometida | Que número você vai medir em F6 pra provar que valeu? | 02-plano/plano-entrega.md, medido em 06-estabilizacao/medicao-resultado.md |

### Perfis pré-ajustados (ponto de partida, não camisa de força)

| Perfil | Ritmo (botão 1) | Definição de pronto (botão 2) | Métrica prometida (botão 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing page | 1–2 ciclos, demo no fim de cada | Página aprovada em desktop e celular + performance mínima + formulário testado ponta a ponta | Conversão do formulário nos primeiros 30 dias |
| Site institucional | 3–4 ciclos, demo semanal | Todas as páginas do escopo no ar + SEO técnico + analytics + guia de edição entregue | Tráfego e contatos gerados em 30 dias |
| Sistema / agente de IA | 4–6 ciclos, demo semanal + validação com casos reais do cliente a partir do ciclo 2 | N casos reais do próprio cliente rodados com saída aprovada pelo decisor, dentro de N rodadas de formato — ambos os números escritos no contrato | Tempo devolvido por tarefa (antes × depois, medido em casos reais) |
| Conteúdo / vídeo | Lotes, não ciclos | Lote entregue com até 1 rodada de ajuste por peça | Alcance/retenção no período combinado |

Aviso pro perfil sistema/IA: é o único perfil em que "pronto" é subjetivo por natureza (o cliente lê a saída e acha que "não é bem assim"). Por isso ele é o único que exige número de casos e número de rodadas escritos antes de começar. Sem isso, o projeto não tem fim — tem desistência.

## 5. Rituais fixos (a agenda que todo projeto tem)

| Ritual | Quando | Duração | Quem |
| --- | --- | --- | --- |
| Kickoff | F1, até 48h da entrada | 60–90 min | Decisor |
| Demo de ciclo | F3, dia fixo da semana | 20–30 min | Decisor (+ usuários se fizer sentido) |
| Call de aceite | F4 | 60–90 min | Decisor, com o criterios-aceite.md na tela |
| Treinamento | F5 | 60 min, gravado | Usuários do dia a dia |
| Call de 30 dias | F6 | 45 min | Decisor |

Nada de "call quando precisar". Data fixa marcada na F2, todas de uma vez.

## 6. Como este método pluga no que já existe

| Etapa | Documento que manda |
| --- | --- |
| F0 arranque | 06 - Jurídico/checklist-dia-do-sim.md · contrato-prestacao-software-modelo.md |
| F1 escopo congelado | modelo em 06 - Jurídico/anexo-escopo-qgos.md (o anexo do contrato é o escopo congelado) |
| F3 perfil site | processo-entrega-padrao-irbis.md |
| F6 pulso / F7 feedback | voz-do-cliente.md |
| F7 repitch MRR | processo-entrega-mrr-indicacao-irbis.md · planos-recorrencia-irbis.md |
| F7 indicação | 05 - Indicação/sistema-indicacao-base-irbis.md |
| F7 carteira | processo-gestao-carteira.md |

## 7. Checklist de bolso (a versão de 1 página)

F0  entrada compensada + pasta criada + kickoff em 48h
F1  escopo congelado + critérios de aceite + decisor único   → "aprovado" por escrito
F2  ciclos + datas + dependências do cliente com dono e data → cliente confirmou
F3  [loop] ciclo aberto → construção → demo → fila classificada → resumo enviado
F4  roteiro de testes → cliente testa 3 dias → call de aceite item a item
    → 1 rodada de ajuste (5 dias úteis) → TERMO DE ACEITE 100% ✅
F5  produção nas contas do cliente + acessos documentados + treinamento gravado
    → cliente executa o fluxo sozinho na sua frente
F6  chamados registrados + pulso de satisfação + resultado medido → call de 30 dias
F7  post-mortem + 3 perguntas + repitch MRR + indicação → 4 campos da carteira

Se você não consegue apontar em qual letra o projeto está agora, o projeto está travado — e a resposta é voltar pro último gate que passou de verdade.

## 8. Manutenção deste documento

Regra: toda regra nova nasce de um post-mortem, nunca de uma ideia solta. Se um projeto estourou por um motivo que não estava previsto aqui, a linha entra na F7 daquele projeto e sobe pra cá no mesmo dia. Documento que só cresce por inspiração vira enfeite; documento que cresce por cicatriz vira método.

Histórico

- 01/ago/2026 — versão 1. Escrito a partir do processo de entrega de sites + os processos de carteira, voz do cliente e dia do sim já aprovados. Fecha a lacuna "Kit de onboarding pós-assinatura" do manual de operações.