# Plano de 7 Dias — quem faz o quê

Grupo JDP · Aceleração Comercial · IRBIS Divisão de responsabilidade das 31 tarefas do plano, entre Gabriel e Nicolas. Atualizado em 14/ago/2026.

## Como ler este documento

O plano original tem 31 tarefas distribuídas em 7 dias. Cada uma tem um dono: Gabriel, Nicolas, ou os dois. Aqui elas estão reagrupadas por pessoa em vez de por dia, porque ninguém executa um plano lendo a lista do outro.

Nas tarefas marcadas AMBOS no plano original, este documento define exatamente qual é a fatia de cada um. Sem isso, “ambos” vira “ninguém”.

### Legenda

| Marca | Significa |
| --- | --- |
| Texto riscado + FEITO | Já está pronto. Não precisa refazer |
| PARCIAL | Metade feita. O que falta está descrito na própria linha |
| Sem marca | Não começou |

### Onde está o material

Tudo que já foi produzido está em 03 - Comercial, e o índice completo fica em 00 - Planejamento/indice-plano-7dias-ago2026.md. Em Word, o material do Gabriel está em 08 - Onboarding (Word).

## Placar

|  | Quantidade |
| --- | --- |
| Tarefas do plano | 31 |
| Concluídas | 5 |
| Parciais | 6 |
| Não começadas | 20 |

Todas as 5 concluídas e as 6 parciais foram feitas por Nicolas em 14/ago. O Gabriel ainda não recebeu nenhuma tarefa formalmente, o que é o gargalo que este documento existe pra resolver: ele tem 14 tarefas esperando por ele e nenhuma delas começou.

# PARTE 1 · O QUE O GABRIEL FAZ

14 tarefas. Duas são exclusivamente dele, doze ele divide com o Nicolas.

## Agora, antes de segunda 17/ago

### G1 · As 5 respostas sobre o Rocha Auto Peças

Tarefa 1.1 do plano · dividida com Nicolas

Levantar dados públicos do Rocha: lojas, cidades, tamanho da operação, sócios — FEITO POR NICOLAS (14/ago)

Sua fatia, e ela é a que falta: você tem contato próximo, e as cinco respostas abaixo não existem em fonte pública.

| # | Pergunta |
| --- | --- |
| 1 | Que sistema ou ERP eles usam hoje, e há quanto tempo |
| 2 | Cliente entra por onde: balcão, telefone, WhatsApp, televendas, site |
| 3 | Quantas das 180 pessoas atendem cliente direto |
| 4 | A Isabel participa da decisão de investir em sistema? |
| 5 | O que eles já tentaram nessa linha e não deu certo? |

Prazo: domingo 16/ago à noite. Pronto quando: as 5 respondidas, ou pelo menos a 4 e a 5, que são as que mudam a condução da reunião.

O que o Nicolas já levantou, pra você não repetir: 7 lojas (3 em Campinas, mais Indaiatuba, Jundiaí, Araraquara e Hortolândia), +180 colaboradores, centro de distribuição próprio desde 2012, unidade nova em planejamento, sócios Roberto Rocha de Souza Pinto e Isabel Aparecida Amalfi, fundada em 1992.

## Semana de 17 a 23/ago

### G2 · Estudar o script de SDR e o método BANT

Tarefa 2.1 do plano · sua

Dois materiais, não um:

- O da Área de Membros do Grupo JDP. O Nicolas traz da mentoria de segunda 17/ago

- O da IRBIS: 02 - Qualificação e Agendamento/script-qualificacao-bant-irbis.md, reescrito em 13/ago. Esse já está adaptado pra economia real e pro funil novo

Não invente do zero. O caminho já está pronto pra copiar e ajustar.

Pronto quando: você consegue rodar o BANT numa conversa sem consultar o papel.

### G3 · Rodar os dois treinos por semana

Tarefa 2.2 do plano · dividida com Nicolas

Duas sessões de 1 hora por semana, com dia e hora fixos na agenda. Cada sessão roda uma simulação de ligação ou reunião com o BANT, e depois vocês revisam juntos o que travou.

| Quem | O quê |
| --- | --- |
| Nicolas | Conduz o treino e dá o retorno |
| Gabriel | Aparece preparado, roda a simulação, anota o que travou |

PARCIAL: a rotina está definida no plano, mas dia e hora ainda não foram marcados. Treino sem horário na agenda não acontece.

Pronto quando: os dois horários estão no calendário dos dois, recorrentes.

### G4 · Aplicar o script de qualificação nos agendamentos

Tarefa 2.3 do plano · sua

Em todo agendamento que você trouxer, roda o BANT pra separar quem tem orçamento e decisão de quem é só curiosidade.

Anota a resposta de cada critério e passa pro Nicolas só quem passou nos quatro.

Pronto quando: nenhum lead chega na agenda do Nicolas sem as quatro respostas anotadas.

### G5 · Aplicar o critério de corte de lead

Tarefa 2.4 do plano · o critério é do Nicolas, a aplicação é sua

Definir o critério de corte — FEITO POR NICOLAS (14/ago), em 02 - Qualificação e Agendamento/criterio-corte-lead-irbis.md e no seu Kit.

Sua fatia: aplicar. Os quatro obrigatórios, e falhou um não vira reunião:

| # | Critério | Passa se |
| --- | --- | --- |
| 1 | Decisor | Ele decide, ou traz quem decide |
| 2 | Verba | Não recua quando ouve R$ 5.000 / R$ 10.000 |
| 3 | Gargalo nomeado | Processo + gente + frequência. “Quero conhecer” não é gargalo |
| 4 | Janela | Prazo ou evento concreto |

Fura a fila: quem já tentou resolver com ferramenta pronta e a ferramenta não conheceu a operação.

### G6 · Registrar os números da semana

Tarefa 2.5 do plano · dividida com Nicolas

Definir quais números medir — FEITO POR NICOLAS (14/ago)

Sua fatia: preencher, toda semana, os quatro:

Número

Conversas iniciadas

Viraram agendamento

Passaram nos 4 obrigatórios

Reprovaram dentro da reunião

PARCIAL: os números estão definidos, o registro não começou.

Regra que não abre exceção: toda conversa vira linha em interacoes no Supabase no mesmo dia, com origem preenchida. Lead sem registro é lead que vai ser reprospectado do zero daqui a dois meses.

Pronto quando: existe um placar preenchido toda sexta, desde a primeira semana.

### G7 · Definir a oferta de entrada do funil de aplicação

Tarefa 3.3 do plano · dividida com Nicolas

O que o lead recebe ao preencher o formulário: uma análise gratuita ou uma avaliação de valor simbólico.

| Quem | O quê |
| --- | --- |
| Nicolas | Constrói o formulário, escreve a narrativa da isca, decide o valor |
| Gabriel | Traz o que ouviu na prospecção sobre o que faz o dono parar pra ouvir, e opera o retorno de quem preencher |

O objetivo da isca não é lucrar. É descobrir qual criativo e qual público converte, e abrir a porta pra consultoria.

### G8 · Acompanhar o custo por lead qualificado

Tarefa 4.3 do plano · dividida com Nicolas

O número que importa não é custo por clique. É quanto custa um lead que passa no BANT.

| Quem | O quê |
| --- | --- |
| Nicolas | Sobe a campanha e traz o gasto do gerenciador |
| Gabriel | Informa quantos leads viraram agendamento de verdade |

Cruzando os dois sai a conta certa: custo por reunião qualificada. Clique barato com lead ruim é caro; lead caro que fecha é barato.

### G9 · Listar as objeções mais comuns e a resposta de cada uma

Tarefa 5.4 do plano · dividida com Nicolas

PARCIAL: três objeções já têm resposta escrita (prova social, “tanto assim por um relatório?” e decisão compartilhada), em 03 - Reunião de Vendas/blocos-reuniao-rocha-17ago.md.

Sua fatia: você ouve objeção antes de todo mundo, no primeiro contato. Anote toda objeção nova que aparecer na prospecção e traga pro treino semanal. A lista cresce com o que o mercado devolve, não com o que a gente imagina.

Pronto quando: existe uma lista viva, atualizada toda semana, com resposta pra cada item.

### G10 · Definir os pontos de contato do meio do projeto

Tarefa 6.3 do plano · dividida com Nicolas

Combinar quando e como o cliente recebe retorno durante a execução, com uma call ou um resumo em cada etapa.

| Quem | O quê |
| --- | --- |
| Nicolas | Define as etapas e o formato do retorno |
| Gabriel | Dispara os pontos de contato marcados e registra que saíram |

Por quê: cliente some ou reclama quando fica no escuro no meio do projeto. Ponto de contato marcado evita a sensação de abandono, e tira do Nicolas a obrigação de lembrar.

### G11 · Consolidar o placar completo da semana

Tarefa 7.1 do plano · dividida com Nicolas

O painel completo: conversas iniciadas, agendamentos, leads qualificados no BANT, reuniões feitas, vendas fechadas e custo por lead do tráfego.

| Quem | O quê |
| --- | --- |
| Gabriel | Preenche os números de topo e meio de funil |
| Nicolas | Entra com reuniões, fechamentos e custo de tráfego |

É a versão completa do G6. Com o placar preenchido, a próxima decisão passa a ter base em dado. Sem ele, a escolha volta pro palpite.

### G12 · Revisar o script de qualificação com base no que aconteceu

Tarefa 7.3 do plano · dividida com Nicolas

No fim da semana, os dois olham juntos: qual pergunta do BANT filtrou melhor, onde as conversas morreram, o que vale cortar ou ajustar.

Sua fatia: você é quem tem o dado bruto. Traz as conversas que morreram e em que pergunta morreram.

Uma semana de dado vale mais que um mês de teoria. Ajuste o script pelo que fechou, não pelo que parecia bom.

### G13 · Levar os números pro grupo do Grupo JDP

Tarefa 7.5 do plano · dividida com Nicolas

Levar o placar consolidado pro acompanhamento e definir com o time a prioridade da semana seguinte.

A régua ali é execução e número. Cheguem com os dados na mão, preenchidos.

### G14 · Primeiro toque na prospecção

Rotina contínua, base da tarefa 2.3

Ritmo: 5 a 10 abordagens novas + 5 a 10 follow-ups por dia. Responder 100% de quem interagir.

Formato: até 3 linhas, gargalo observável antes de qualquer oferta, zero pitch, zero link, zero preço fechado.

Vi que [observação específica do negócio dele]. Como vocês seguram [atendimento / orçamento / pedido] hoje? Ainda alguém digitando no WhatsApp na mão?

Voz: sem travessão, sem palavra de agência. Fala como gente falando com dono de negócio.

Escada de follow-up: D+0, D+3, D+7, D+14, breakup em D+21.

# PARTE 2 · O QUE O NICOLAS FAZ

23 tarefas. Onze exclusivamente dele, doze divididas com o Gabriel.

## DIA 1 · Preparar o lead grande

### 1.1 · Levantar o máximo do Rocha antes da reunião

FEITO (14/ago). Dossiê em 01 - Prospecção/02 - Dossiês de Prospects/dossie-rocha-autopecas-17ago2026.md. Levantados: 7 lojas, +180 colaboradores, CD próprio, unidade nova em planejamento, dois sócios decisores, estrutura multi-CNPJ, fundação em 1992. Aguarda a fatia do Gabriel (G1).

### 1.2 · Montar o roteiro de qualificação com o método BANT

FEITO (14/ago). As quatro perguntas adaptadas ao vocabulário de autopeças, encaixadas no bloco 2 da reunião única. Authority foi movido pra primeira posição por causa da Isabel.

### 1.3 · Definir a ancoragem de preço antes de entrar na reunião

🔴 EM ABERTO, e trava a reunião inteira. Direção: R$ 20.000 a R$ 25.000 pela Fase 1. Fecha na reunião com o JDP, segunda 17/ago às 11h. Âncora de mercado já levantada: diagnóstico de IA para PME roda entre R$ 10 mil e R$ 40 mil, em 3 a 6 semanas. Três campos precisam sair preenchidos daquela reunião: valor da Fase 1 · prazo da Fase 1 · faixa da Fase 2. Pauta em 00 - Planejamento/preparo-jdp-17ago-rocha.md.

### 1.4 · Preparar o mecanismo do diagnóstico como abertura da oferta

FEITO (14/ago). Três movimentos: o que ele acha que compra → onde o dinheiro some sem aparecer → a conta da folha das 180 pessoas. Está no bloco 5 de 03 - Reunião de Vendas/blocos-reuniao-rocha-17ago.md.

### 1.5 · Alinhar o terreno com o Vitor antes das 15h

FEITO (14/ago). O horário das 11h colidia com a Aula (08h00 às 12h20). Decisão: faltar a Aula, manter as 11h. Pauta escrita com quatro perguntas fechadas.

## DIA 2 · Qualificação e rampagem do Gabriel

### 2.1 · Trazer o script de SDR e o BANT da Área de Membros

Pedir na mentoria de segunda 17/ago e repassar ao Gabriel no mesmo dia. Enquanto não sair, o Dia 2 dele fica parado.

### 2.2 · Montar a rotina de treinamento

PARCIAL. Formato definido (2 sessões de 1h por semana, com simulação). Falta marcar dia e hora na agenda dos dois.

### 2.3 · Acompanhar a aplicação do script

Receber do Gabriel os leads com as quatro respostas anotadas e devolver correção no treino semanal.

### 2.4 · Definir o corte de lead pra não gastar energia à toa

FEITO (14/ago). Quatro obrigatórios binários + três aceleradores + placar de calibração, em 02 - Qualificação e Agendamento/criterio-corte-lead-irbis.md. Consolidou três documentos que se repetiam sem se citar.

### 2.5 · Registrar os números da semana

PARCIAL. Os quatro números estão definidos. O registro não começou.

## DIA 3 · Funil de aplicação e narrativa

### 3.1 · Construir o formulário de aplicação pra economia real

Poucas perguntas, específicas. Faturamento aproximado, número de funcionários, setor, gargalo principal, e o que fez ele preencher agora. Formulário longo espanta dono ocupado.

### 3.2 · Escrever a narrativa do diagnóstico como isca

A copy vai em cima do diagnóstico que revela o que dá pra automatizar e onde o caixa escapa na folha, não em cima de “eu faço automação”. Boa parte do trabalho já existe: o mecanismo escrito em 1.4 é a base dessa copy.

### 3.3 · Definir a oferta de entrada do funil

Análise gratuita ou avaliação de valor simbólico. Decidir com o Gabriel (G7).

### 3.4 · Deixar o funil pronto antes de ligar o tráfego

Formulário, página e sequência de retorno fechados antes de colocar verba. Nada de tráfego antes do fluxo de resposta estar pronto. Lead pago sem retorno rápido é o pior desperdício de verba que existe.

## DIA 4 · Tráfego, criativo e dados

### 4.1 · Subir a campanha com os R$ 2 mil de verba

A verba não é pra faturar alto. É pra descobrir qual criativo performa, qual público responde e o que ele consome. R$ 2 mil aqui compra dado, não milagre de faturamento.

### 4.2 · Testar criativos diferentes pra ler o que converte

Pelo menos três formatos: um estático, um em vídeo, e um depoimento ou análise falada. Não mate um criativo cedo demais nem escale um vencedor sem número.

### 4.3 · Acompanhar o custo por lead qualificado, não por clique

Cruzar com os dados do Gabriel (G8). A conta certa é custo por reunião qualificada.

### 4.4 · Estudar um funil de referência de economia real

O Grupo JDP tem referência pra passar. Copiar o princípio e adaptar. 💡 Vale pedir já na reunião de segunda 17/ago, em vez de esperar o Dia 4. Está anotado na pauta.

## DIA 5 · Precificação e ancoragem

### 5.1 · Definir a régua de preço por porte de cliente

PARCIAL. A âncora de mercado foi levantada em 14/ago e o caso do Rocha está montado. Falta transformar isso em régua permanente, não só no número de um cliente. O degrau “Consultoria de IA enterprise” segue sem valor na politica-de-preco-irbis.md. Se o Rocha fechar, ele vira o primeiro dado real dessa faixa. Preço baixo pra cliente grande não fecha mais rápido, fecha menos.

### 5.2 · Preparar a resposta pra objeção de prova social

FEITO (14/ago). Resposta escrita na seção 7 de blocos-reuniao-rocha-17ago.md: não forçar case que não existe, mostrar que o que se aplica é método, não sorte com um segmento.

### 5.3 · Amarrar a proposta no valor gerado, não na hora trabalhada

PARCIAL. O princípio já é regra escrita (“nunca cotar por hora”, em politica-de-preco-irbis.md) e o mecanismo do diagnóstico já ataca a folha das 180 pessoas. Falta a conta específica que compara o valor da proposta com o que a automação economiza.

### 5.4 · Listar as objeções mais comuns e a resposta de cada uma

PARCIAL. Três escritas. A lista cresce com o que o Gabriel trouxer da prospecção (G9). Objeção prevista se contorna com calma. Objeção que pega de surpresa vira desconto na hora.

## DIA 6 · Estruturar o meio e o fim da entrega

### 6.1 · Mapear o meio e o fim da entrega

O início já está redondo (grupo no WhatsApp, boas-vindas, checklist de acesso). O que muda a cada cliente é o meio e o fim. Processo que só existe na sua cabeça não escala e não delega. Escrito, vira algo que o Gabriel e um time futuro conseguem seguir.

### 6.2 · Padronizar o portal e o acompanhamento em tempo real

Um padrão fixo de como o portal é montado e atualizado em cada fase. Cliente que vê progresso sozinho cobra menos e confia mais.

### 6.3 · Definir os pontos de contato do meio do projeto

Definir as etapas; o Gabriel dispara e registra (G10).

### 6.4 · Esboçar a esteira de produtos do acessível ao alto

Uma escada que começa em algo de entrada e chega no projeto completo de implementação e consultoria. ⚠️ Cuidado: a decisão de 13/ago já definiu a escada da IRBIS como Consultoria de IA → Produção. Esta tarefa não é criar escada nova, é conferir se a que existe cobre o degrau de entrada mais baixo, ou se falta um.

## DIA 7 · Números, foco e próximo passo

### 7.1 · Consolidar o placar completo da semana

Entrar com reuniões, fechamentos e custo de tráfego. O Gabriel preenche topo e meio de funil (G11).

### 7.2 · Segurar a ideia do projeto pra médico por agora

Não é descartar, é sequenciar. Abrir uma frente nova agora tira força do que o Gabriel está rampando e da estratégia que já foi validada. Além do atrito de comunicação com o setor de saúde, que tem regra de conselho e linguagem ética.

### 7.3 · Revisar o script de qualificação com base no que aconteceu

Com os dados que o Gabriel trouxer (G12).

### 7.4 · Definir a prioridade única da próxima semana

Uma só. Ligada a repetir a estratégia validada: ou mais agendamento qualificado, ou mais reunião, ou o funil escalando. Nessa fase, foco vale mais que variedade.

### 7.5 · Levar os números pro grupo do Grupo JDP

Com o Gabriel (G13). Cheguem com o placar preenchido.

# O que trava o quê

Cinco dependências. Se uma delas parar, o que vem depois para junto.

| Se isto não sair | Trava |
| --- | --- |
| As 5 respostas do Gabriel (G1), até domingo | A qualidade da reunião de segunda |
| O número da consultoria (1.3), segunda 11h | A reunião de segunda inteira |
| O script de SDR da Área de Membros (2.1), segunda | O Dia 2 do Gabriel: G2, e por consequência G4 |
| Dia e hora dos treinos (2.2 / G3) | A rampagem do Gabriel. Treino sem horário não acontece |
| O funil pronto (3.4) | O Dia 4 inteiro. Tráfego antes disso queima verba |

# As três decisões que já foram tomadas e valem pros dois

1. A oferta de entrada é Consultoria de IA. Não Bot, não Sistemas. Decisão de 13/ago. Sistemas e Bot viraram a segunda venda, feita na entrega da consultoria.

2. No Rocha especificamente, consultoria e implementação são vendidas juntas, em duas fases com portão: Fase 1 com preço fechado agora, Fase 2 com faixa acordada e número fechado só no fim da Fase 1. Exceção declarada, vale só pra este caso.

3. Existe uma reunião só, e ela dura 1 hora. Em todo canal: convite, DM, ligação, confirmação de véspera. Acabou a separação entre call de diagnóstico e call de venda. Quem conduz é o Nicolas, sem exceção.