# Plano da Semana 18–24/ago · Quem Faz o Quê

IRBIS · Nicolas + Gabriel · fusão dos dois planos do Grupo JDP

Este documento divide todas as tarefas da semana por responsável. A regra que ordena tudo: terça às 10h30 decide a semana. Se o Rocha fechar na visita, a prioridade vira o processo de entrega (a F1 dele começa em até 5 dias úteis). Se não fechar, a prioridade vira follow-up + funil + tráfego.

Metas da semana: R$ 2 mil de verba de tráfego · ticket do funil R$ 5–7 mil · 4 a 5 agendamentos qualificados · 25% de conversão · meta R$ 30 mil/mês. O Rocha é lead grande, fora dessa régua (Fase 1 a R$ 20 mil).

## NICOLAS

### Terça 18

- Conduzir o fechamento na visita ao Rocha (10h30). Roteiro no plano da visita: chão de loja → estoque → devolutiva → fechamento. Levar contrato impresso em 2 vias (R$ 20 mil), QR do Pix e link de 12×, deck offline. Responder a objeção da garantia que ficou aberta na call (“vai garantir que funciona?”)

- Se fechar: marcar a F1 com data e hora antes de ir embora

- Se não fechar: proposta escrita em até 24h (confirma, não revela) + data e hora da resposta combinadas

- CNPJ: destravar o gov.br (login pelo banco → CIN → e-CPF se travar) e protocolar a viabilidade na Redesim. A nota fiscal do Rocha depende disso

### Quarta 19

- Formulário de aplicação (Typeform ou página própria): faturamento aproximado, nº de funcionários, setor, gargalo principal, “o que fez você preencher agora?”

- Narrativa da isca — a análise que revela onde o caixa escapa (linguagem do Diagnóstico de Operação, nunca “eu faço automação”)

- Começar o script genérico de vendas (entregável de quinta pro JDP) — matéria-prima: feedback da simulação + transcrição da call real

- Se o Rocha fechou: adiantar o mapeamento do meio e fim da entrega (tarefa de sábado)

### Quinta 20

- Entregar o processo pro Cauã (reunião 2): script genérico + apresentação reestruturada

- Levar a gravação/transcrição da call do Rocha — vira material do coach técnico

- Fechar o funil: formulário + página + sequência de resposta rápida. Regra dura: nada de tráfego antes disso

### Sexta 21

- Subir a campanha com os R$ 2 mil (só se o funil estiver fechado)

- Três criativos: estático, vídeo, depoimento/análise falada — deixar rodar, não matar cedo

- Régua de preço por porte: PME entra pela análise (R$ 5–7 mil), lead grande entra pela Fase 1 (R$ 20 mil+), construção sob proposta fechada na entrega do desenho

- Resposta de prova social decorada: “a gente aplica método que já rodou em segmentos diferentes; o princípio é o mesmo, muda a execução — pra vocês eu adapto ao setor de vocês”

### Sábado 22

- Escrever o meio e o fim da entrega (do onboarding até a entrega final). Se o Rocha fechou, escrever já com a F1 dele como primeiro caso

- Padrão do portal de acompanhamento por fase

- Esboçar a esteira de produtos: análise (isca) → Diagnóstico de Operação → construção → acompanhamento contínuo

### Domingo 23

- Prioridade única da semana 25–31, escolhida pelo placar, não por sensação

- Projeto pra médico: segue no papel (sequenciado, não descartado)

## GABRIEL

### Terça 18

- Acompanhar a visita ao Rocha (10h30). Papel definido: anotar tempos e números durante o tour, e puxar conversa com vendedores e estoquistas — eles contam pro Gabriel o que não contam pro dono

- Estudar o script de SDR e o método BANT da Área de Membros (cobrar os materiais do Cauã se ainda não chegaram)

### Quarta 19

- Participar do treino 1 da semana (ver AMBOS)

- Continuar o estudo do script — a rampagem vem de repetição, não de leitura única

### Quinta 20

- Aplicar o roteiro de qualificação nos agendamentos da semana: usar o BANT pra separar quem tem orçamento e decisão de quem é só curiosidade. Anotar a resposta de cada critério e passar pro Nicolas quem passou pelos quatro

- Regra: agendamento não é venda. O filtro é o que faz chegar na reunião só quem tem chance real de fechar

### Sexta 21

- Seguir a prospecção com o script — meta da semana: 4 a 5 agendamentos qualificados

- Alimentar o registro de números da prospecção (conversas iniciadas → agendamentos → BANT aprovados)

### Sábado 22 e Domingo 23

- Fechar os números da própria semana pro placar (ver AMBOS)

## AMBOS

### Terça 18

- A visita ao Rocha é dos dois — papéis diferentes (Nicolas fecha, Gabriel observa e anota), mesmo objetivo: sair com o pagamento da entrada e a F1 marcada

- Registrar a visita depois: números cronometrados, o que mudou, resultado

### Quarta 19

- Treino 1 da semana (1h): simulação de ligação ou reunião com o BANT, revisão do que travou. Fixar dia e hora dos dois treinos semanais (sugestão: segunda e quarta). Treino sem horário marcado não acontece

### Quinta 20

- Definir a oferta de entrada do funil: análise gratuita ou valor simbólico. O objetivo da isca não é lucrar — é descobrir qual criativo e qual público convertem

### Sexta 21

- Atualizar o banco de objeções com as que apareceram na call real: “vai garantir que funciona?”, “o nosso não seria assim”, mais as clássicas (preço, “vou pensar”, “preciso alinhar com o sócio”). Objeção prevista se contorna com calma; objeção surpresa vira desconto

- Acompanhar custo por lead qualificado, não por clique. Clique barato com lead ruim é caro; lead caro que fecha é barato

### Sábado 22

- Pontos de contato do meio do projeto: quando e como o cliente recebe retorno durante a execução (as 8 reuniões do Diagnóstico já são isso — generalizar pro processo padrão)

### Domingo 23

- Consolidar o placar completo da semana: conversas iniciadas, agendamentos, leads aprovados no BANT, reuniões feitas, vendas fechadas, custo por lead qualificado

- Revisar o script pelo que aconteceu: qual pergunta filtrou melhor, onde as conversas morreram, o que cortar ou ajustar. O roteiro melhora com uso, não no papel

- Levar o placar preenchido pro acompanhamento do JDP. A cobrança de lá é uma só: o número do que foi executado

## O que já está feito (não refazer)

Dossiê do Rocha e fatos novos da call · roteiro BANT e script da reunião · ancoragem (stack R$ 82.800 → R$ 20 mil) · deck da Fase 1 · critério de corte de lead · banco de objeções (atualizar, não recriar) · contrato pronto em 2 vias · a reunião do lead grande (feita, com visita marcada).

## Os três riscos da semana

- Fechar o Rocha e não ter processo de entrega — por isso o meio/fim da entrega adianta pra quarta se fechar

- Subir tráfego com funil semi-pronto — funil fechado antes da verba, sem exceção

- A semana virar só Rocha — o trilho do Gabriel roda independente do fechamento; o funil é o que faz a IRBIS não depender de um cliente só